Fase 8. Pruebas de usuario y calidad

Proceso de virtualizacion UOUA - Emprendimiento 1 / Fundamentos de Emprendimiento

Proceso de virtualizacion UOUA

Asignatura: Emprendimiento 1 / Fundamentos de Emprendimiento

Dependencia: Centro de Emprendimiento e Innovacion Sostenible - CEIS

Fuente principal: FO_03_Syllabus_desde_el_enfoque_de_resultados_de_aprendizaje_para_pregrado_y_posgrado_v6 (3).xlsx

Fases previas: Fases 0 a 7 aprobadas por el usuario; Fase 5 aprobada parcialmente con Documento de Saberes pendiente de completar en etapa posterior

Metodologia activa aprobada: Aprendizaje Basado en Retos (ABR)

Estado de esta fase: pendiente de aprobacion

Fuente markdown: fase_8_pruebas_usuario_calidad_uoua_emprendimiento.md

Aplicacion institucional: logos oficiales, paleta UAmerica/CEIS, Montserrat y textos normativos.

# 1. Objetivo de la fase

Disenar el protocolo de pruebas de usuario y verificacion de calidad del aula virtual de Emprendimiento 1 / Fundamentos de Emprendimiento antes de su implementacion. La fase comprueba que el montaje LMS, los recursos, las actividades, la evaluacion, la comunicacion y la identidad institucional funcionen de manera coherente con el syllabus, el resultado de aprendizaje, la metodologia ABR, la evaluacion Gate 1 y los lineamientos de virtualidad UOUA.

# 2. Insumos usados

| Insumo | Estado | Uso en la prueba |
| --- | --- | --- |
| Syllabus de la asignatura | Disponible | Verificar pertinencia disciplinar, RA, saberes y evidencias. |
| Fase 1 aprobada | Disponible | Contrastar RA unico, saberes y evidencia final Gate 1. |
| Fase 2 aprobada | Disponible | Verificar secuencia ABR y distribucion de trabajo. |
| Fase 3 aprobada | Disponible | Validar evaluacion, rubricas, retroalimentacion y trazabilidad. |
| Fase 4 aprobada | Disponible | Revisar brechas academicas y decisiones pendientes. |
| Fase 5 aprobada parcialmente | Disponible | Validar arquitectura tecnopedagogica, bienvenida, detonante y Documento de Saberes Parte 1. |
| Fase 6 aprobada | Disponible | Probar recursos e-learning y materiales complementarios. |
| Fase 7 aprobada | Disponible | Probar estructura LMS, actividades, foros, tareas, wikis, cuestionarios, OVA y centro de calificaciones. |
| Manual de marca Universidad de America / CEIS | Disponible | Verificar coherencia visual, logos oficiales, paleta, tipografia y legibilidad. |

# 3. Alcance de las pruebas

| Elemento a probar | Incluido | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| Navegacion completa del aula | Si | El estudiante puede recorrer Inicio, escenario preliminar, reto Gate 1, momentos ABR, biblioteca y soporte sin perder la ruta. |
| Recursos didacticos | Si | Infografia, video y OVA cargan, son accesibles y aportan a evidencias del portafolio. |
| Actividades evaluables | Si | Tareas, foros, wikis, cuestionarios y portafolio tienen instrucciones, fechas, rubricas y finalizacion configurada. |
| Evaluacion Gate 1 | Si | La rubrica y el centro de calificaciones reflejan criterios aprobados o alertas pendientes. |
| Comunicacion y soporte | Si | Canales LMS, anuncios, foros, mensajeria y soporte MARI estan visibles y tienen reglas claras. |
| Identidad visual | Si | Logos oficiales, paleta institucional y jerarquia Universidad de America / CEIS se aplican correctamente. |
| Documento de Saberes completo | Parcial | Parte 1 se verifica; partes 2 a 4 quedan como alerta antes de apertura final. |
| Derechos de recursos bibliograficos | Parcial | Enlaces y fichas se verifican; copias no autorizadas quedan restringidas. |

# 4. Dimensiones de calidad

| Dimension | Pregunta de control | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Disciplinar | El aula desarrolla el RA y los saberes del syllabus de emprendimiento? | Actividades y recursos conectados con problema, actores, hipotesis, evidencia, prototipo y decision Gate 1. |
| Pedagogica | La ruta ABR permite aprender, practicar, recibir retroalimentacion y demostrar logro? | Secuencia clara por momentos, instrucciones comprensibles, actividades acumulativas y evaluacion coherente. |
| Tecnologica | El LMS funciona correctamente para todos los roles y dispositivos previstos? | Enlaces activos, recursos cargando, actividades configuradas, finalizacion y calificaciones operativas. |
| Comunicativa | La informacion orienta al estudiante y permite interaccion oportuna? | Mensajes claros, canales visibles, tiempos de respuesta, netiqueta y soporte identificable. |

# 5. Roles participantes

| Rol | Responsabilidad en prueba | Producto esperado |
| --- | --- | --- |
| Estudiante piloto | Recorrer el aula, completar acciones simuladas y reportar barreras. | Bitacora de experiencia y lista de incidencias. |
| Tutor | Revisar instrucciones, actividades, rubricas, retroalimentacion y calendario. | Concepto academico-operativo. |
| Administrador LMS | Verificar configuracion, permisos, finalizacion, calificaciones y visibilidad. | Reporte tecnico de configuracion. |
| Adecuador pedagogico | Revisar coherencia ABR, carga de trabajo y secuencia didactica. | Lista de ajustes pedagogicos. |
| Coordinacion de Virtualidad | Consolidar hallazgos y decidir paso a implementacion. | Acta de validacion de calidad. |
| Disenador grafico e-learning | Validar identidad visual, legibilidad y accesibilidad de recursos. | Checklist visual y accesible. |
| Desarrollador e-learning | Probar H5P/SCORM/OVA y trazabilidad. | Reporte funcional del OVA. |
| Programa academico / CEIS | Validar pertinencia disciplinar y decisiones academicas pendientes. | Concepto disciplinar. |
| Soporte MARI / Tecnologia | Verificar canales de soporte y escalamiento tecnico. | Confirmacion de ruta de soporte. |
| CRAI / Biblioteca | Revisar disponibilidad legal de bibliografia y enlaces. | Validacion de recursos bibliograficos. |

# 6. Escala de severidad de hallazgos

| Severidad | Definicion | Ejemplos | Accion requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Critica | Impide apertura del aula o afecta logro/evaluacion central. | Portafolio no entregable, rubrica ausente, OVA final no abre, enlace de sustentacion inexistente. | Corregir antes de aprobacion de fase. |
| Alta | Afecta significativamente la experiencia o la trazabilidad. | Fechas incoherentes, permisos mal configurados, videos sin subtitulos, instrucciones ambiguas en actividad evaluable. | Corregir antes de implementacion. |
| Media | Genera friccion, confusion o retrabajo, pero tiene alternativa. | Recurso descargable pesado, texto largo sin jerarquia, foro ubicado en seccion equivocada. | Corregir antes de apertura o dejar plan de ajuste fechado. |
| Baja | Mejora deseable sin impacto directo en logro. | Ajuste menor de redaccion, alineacion visual, etiqueta de recurso mas clara. | Ajustar si hay tiempo o programar mejora. |

# 7. Protocolo de ejecucion de pruebas

| Paso | Accion | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Congelar version del aula para prueba. | Administrador LMS | Registro de version, fecha y responsable. |
| 2 | Activar vista de estudiante, tutor y administrador. | Administrador LMS | Capturas o bitacora de accesos. |
| 3 | Ejecutar recorrido completo del estudiante. | Estudiante piloto / Adecuador | Bitacora de navegacion. |
| 4 | Revisar coherencia academica y pedagogica. | Tutor / Programa / CEIS | Checklist disciplinar y pedagogico. |
| 5 | Probar actividades, evaluacion y calificaciones. | Tutor / Administrador LMS | Evidencias de envio, rubrica y calificacion de prueba. |
| 6 | Probar recursos e-learning, enlaces y accesibilidad. | Disenador / Desarrollador / CRAI | Reporte funcional y de accesibilidad. |
| 7 | Registrar incidencias con severidad. | Coordinacion de Virtualidad | Matriz de hallazgos. |
| 8 | Corregir hallazgos criticos y altos. | Responsable asignado | Registro de correccion. |
| 9 | Ejecutar prueba de regresion. | Coordinacion / Administrador LMS | Evidencia de cierre de incidencias. |
| 10 | Emitir concepto de paso a Fase 9. | Coordinacion de Virtualidad / CEIS | Acta o aprobacion de fase. |

# 8. Matriz de pruebas por dimension

| ID | Dimension | Criterio observable | Prueba | Evidencia esperada | Severidad si falla | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Disciplinar | Pertinencia | Revisar que actividades y recursos desarrollen el RA unico. | Cada evidencia alimenta el portafolio Gate 1. | Critica | Programa academico / CEIS |
| D2 | Disciplinar | Actualidad | Verificar bibliografia, ejemplos y lenguaje de emprendimiento. | Recursos alineados con Lean Startup, VPD, prototipado y validacion temprana. | Media | Tutor / CRAI |
| D3 | Disciplinar | Coherencia de saberes | Confirmar presencia de problema, actores, hipotesis, evidencia, prototipo y decision. | Todos los saberes del syllabus aparecen en ruta ABR. | Alta | CEIS / Adecuador |
| D4 | Pedagogica | Claridad de ruta | Recorrer el aula como estudiante nuevo. | Se entiende que hacer, cuando hacerlo, como entregar y como se evalua. | Alta | Adecuador pedagogico |
| D5 | Pedagogica | Navegacion del aula | Seguir la secuencia Inicio -> ABR -> Gate 1 -> cierre. | No hay secciones duplicadas, ocultas sin razon o desordenadas. | Alta | Coordinacion de Virtualidad |
| D6 | Pedagogica | Evaluacion configurada | Entregar actividad de prueba y revisar rubrica. | Rubrica visible, criterios correctos y calificacion registrable. | Critica | Tutor / Administrador LMS |
| D7 | Pedagogica | Retroalimentacion | Simular devolucion del tutor en tareas y foros. | Comentarios, archivos o rubrica permiten orientar mejora. | Alta | Tutor |
| D8 | Tecnologica | Usabilidad | Probar aula en escritorio y movil. | Recursos legibles, botones visibles, tiempos de carga razonables. | Alta | Administrador LMS |
| D9 | Tecnologica | Funcionamiento de enlaces | Abrir todos los enlaces internos y externos. | Ningun enlace roto; recursos externos abren con permisos correctos. | Alta | Administrador LMS / CRAI |
| D10 | Tecnologica | Accesibilidad | Revisar subtitulos, transcripciones, alt text, contraste y formatos. | Recursos principales tienen alternativa accesible. | Alta | Disenador e-learning |
| D11 | Tecnologica | Trazabilidad | Verificar finalizacion, intentos, historial y calificaciones. | LMS conserva actividad, entregas, ediciones y resultados. | Critica | Administrador LMS |
| D12 | Comunicativa | Canales de comunicacion | Revisar anuncios, dudas academicas, mensajeria y MARI. | Canales visibles, con responsable y tiempo de respuesta. | Alta | Tutor / Soporte MARI |
| D13 | Comunicativa | Claridad textual | Leer instrucciones de cada actividad. | Textos breves, accionables, sin contradicciones. | Media | Adecuador / Tutor |
| D14 | Comunicativa | Coherencia visual | Revisar banners, iconografia, recursos y jerarquia. | Uso consistente de Universidad de America / CEIS, paleta y tipografia. | Media | Disenador grafico |
| D15 | Comunicativa | Orientacion inicial | Revisar bienvenida, calendario, RA, reto y reglas. | El estudiante identifica ruta, evaluacion, soporte e integridad academica. | Alta | Coordinacion / Tutor |

# 9. Matriz de pruebas por rol

| Rol de prueba | Recorrido minimo | Acciones obligatorias | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiante piloto | Inicio, escenario preliminar, reto Gate 1, momentos ABR, biblioteca y soporte. | Ver recursos, participar en foro, enviar tarea, completar cuestionario, consultar rubrica, abrir OVA. | Puede completar la ruta sin asistencia externa y entiende el portafolio Gate 1. |
| Tutor | Vista de curso, calificaciones, foros, tareas, rubricas, retroalimentacion y mensajes. | Publicar anuncio, responder foro, calificar prueba, devolver retroalimentacion, revisar avance. | Puede acompanhar, evaluar y retroalimentar con trazabilidad. |
| Administrador LMS | Configuracion de secciones, permisos, fechas, grupos, finalizacion, calificaciones y reportes. | Cambiar visibilidad, revisar restricciones, probar enlaces, exportar reporte de calificaciones. | Aula queda tecnicamente estable para apertura. |
| Coordinacion de Virtualidad | Vista general de calidad, accesibilidad, identidad visual y coherencia de ruta. | Revisar checklist, clasificar hallazgos, validar correcciones y emitir concepto. | Existe decision documentada para pasar o no a implementacion. |
| Programa academico / CEIS | Contenido disciplinar, RA, evidencias y criterio Gate 1. | Revisar pertinencia de actividades, recursos, rubricas y decision de continuidad/pivote/cierre. | Contenido es academicamente valido y coherente con el syllabus. |
| Soporte MARI / Tecnologia | Accesos, canales de soporte, incidentes y escalamiento. | Probar reporte de incidente, tiempos y ruta de atencion. | Estudiante sabe donde pedir ayuda y el caso puede escalarse. |

# 10. Checklist general de calidad

| ID | Criterio | Verificacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Pertinencia | El aula responde al RA unico y al enfoque de emprendimiento del syllabus. | Pendiente |
| C2 | Actualidad | Recursos y ejemplos son vigentes para validacion temprana y emprendimiento. | Pendiente |
| C3 | Claridad de ruta | Cada semana indica que leer, que hacer, que entregar y como se evalua. | Pendiente |
| C4 | Accesibilidad | Videos, imagenes, documentos y actividades tienen alternativas accesibles. | Pendiente |
| C5 | Usabilidad | La navegacion funciona en vista de estudiante, tutor y movil. | Pendiente |
| C6 | Funcionamiento de enlaces | Enlaces internos, externos, bibliografia y videoconferencias abren correctamente. | Pendiente |
| C7 | Coherencia visual | Se usan logos oficiales, colores institucionales y jerarquia Universidad/CEIS. | Pendiente |
| C8 | Evaluacion configurada | Rubricas, pesos, fechas, intentos y entregas estan configurados o marcados como pendientes oficiales. | Pendiente |
| C9 | Retroalimentacion | El tutor puede comentar, calificar y devolver evidencias en LMS. | Pendiente |
| C10 | Canales de comunicacion | Anuncios, dudas academicas, mensajeria y soporte MARI estan visibles. | Pendiente |
| C11 | Navegacion del aula | El recorrido del estudiante no tiene bloqueos indebidos ni secciones confusas. | Pendiente |
| C12 | Trazabilidad | El LMS registra entregas, participaciones, intentos, finalizacion y calificaciones. | Pendiente |
| C13 | Integridad academica | Estan visibles reglas de autoria, citacion, uso de IA, datos y etica de validacion. | Pendiente |
| C14 | Carga de trabajo | Actividades y tiempos son consistentes con 3 creditos, 4 semanas y 144 horas. | Pendiente |
| C15 | Soporte | La ruta MARI y las responsabilidades de soporte estan documentadas. | Pendiente |

# 11. Checklist de accesibilidad

| Recurso / componente | Verificacion | Estado |
| --- | --- | --- |
| Banner y piezas graficas | Contraste suficiente, texto legible, logos sin deformacion y alt text. | Pendiente |
| Canvas de Validacion Gate 1 | Version accesible con texto alternativo o descripcion equivalente. | Pendiente |
| Video de validacion temprana | Subtitulos, transcripcion y controles de reproduccion. | Pendiente |
| OVA Decide Gate 1 | Navegacion con teclado cuando aplique, instrucciones claras y feedback textual. | Pendiente |
| Documentos PDF | Texto seleccionable, estructura de titulos, lectura en dispositivos y peso razonable. | Pendiente |
| Plantillas editables | Campos claros, instrucciones visibles y formato compatible. | Pendiente |
| Foros y tareas | Instrucciones sin depender solo de color o imagen. | Pendiente |
| Evaluaciones | Rubricas legibles y criterios disponibles antes de entregar. | Pendiente |
| Movil | Elementos principales visibles sin solapamiento. | Pendiente |
| Lenguaje | Indicaciones comprensibles, inclusivas y orientadas a la accion. | Pendiente |

# 12. Checklist de evaluacion y retroalimentacion

| Elemento | Prueba | Estado |
| --- | --- | --- |
| Diagnostico inicial | Abrir cuestionario, completar intento y revisar retroalimentacion automatica. | Pendiente |
| Foro Defino mi reto | Publicar entrada, responder replica y validar criterio de participacion. | Pendiente |
| Tarea ficha de problema | Enviar archivo de prueba y revisar confirmacion de entrega. | Pendiente |
| Wiki hipotesis e ideacion | Editar wiki, revisar historial y permisos de grupo. | Pendiente |
| Tarea instrumento exploratorio | Confirmar que solicita declaracion etica y actor objetivo. | Pendiente |
| Tarea evidencia y prototipo | Probar multiples archivos o enlaces y retroalimentacion del tutor. | Pendiente |
| OVA Decide Gate 1 | Completar flujo y verificar registro de finalizacion. | Pendiente |
| Portafolio final Gate 1 | Enviar portafolio de prueba y calificar con rubrica analitica. | Pendiente |
| Sustentacion Gate 1 | Validar enlace sincronico o alternativa de entrega grabada. | Pendiente |
| Autoevaluacion y coevaluacion | Completar formulario y verificar recepcion. | Pendiente |
| Centro de calificaciones | Confirmar categorias, pesos aprobados o estado pendiente de validacion. | Pendiente |

# 13. Checklist comunicativo

| Elemento | Verificacion | Estado |
| --- | --- | --- |
| Bienvenida | Presenta asignatura, tutor, RA, metodologia y reto central. | Pendiente |
| Calendario | Muestra semanas, entregas, encuentros y fechas limite. | Pendiente |
| Guia de comunicacion | Indica canales, responsables y tiempos de respuesta. | Pendiente |
| Anuncios LMS | Foro de novedades o equivalente visible desde inicio. | Pendiente |
| Foro de dudas academicas | Disponible, no calificado y con reglas de participacion. | Pendiente |
| Mensajeria LMS | Ruta para casos individuales y alertas tempranas. | Pendiente |
| Soporte MARI | Visible, con instrucciones para problemas tecnicos. | Pendiente |
| Netiqueta | Reglas de interaccion respetuosa e integridad academica visibles. | Pendiente |
| Cierre de curso | Indica retroalimentacion final y proyeccion a Emprendimiento 2. | Pendiente |

# 14. Registro de incidencias

| ID | Fecha | Rol que reporta | Ubicacion en aula | Dimension | Criterio | Descripcion | Severidad | Responsable | Fecha compromiso | Estado | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-001 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Abierta | Pendiente |
| INC-002 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Abierta | Pendiente |
| INC-003 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Abierta | Pendiente |

Estados sugeridos: Abierta, En ajuste, Lista para regresion, Cerrada, Aceptada con plan de mejora.

# 15. Formato de reporte de prueba

Reporte de pruebas de usuario y calidad

Asignatura:

Fecha de prueba:

Version del aula:

Roles participantes:

Dispositivo / navegador:

Resultado general:

- Aprobada para implementacion:

- Aprobada con ajustes:

- No aprobada:

Hallazgos criticos:

Hallazgos altos:

Hallazgos medios:

Hallazgos bajos:

Correcciones realizadas:

Prueba de regresion:

Riesgos pendientes:

Responsables:

Fecha de nuevo control:

Concepto final:

# 16. Criterios de cierre de calidad

| Criterio de cierre | Condicion minima |
| --- | --- |
| Incidencias criticas | Cero incidencias criticas abiertas. |
| Incidencias altas | Cero incidencias altas sin responsable y fecha de correccion. |
| Evaluacion | Rubricas, tareas, portafolio y centro de calificaciones configurados o con decision oficial documentada. |
| Navegacion | Recorrido de estudiante completado sin bloqueos indebidos. |
| Accesibilidad | Recursos principales con alternativa accesible. |
| Enlaces | Enlaces internos y externos esenciales funcionales. |
| Comunicacion | Canales de tutor, soporte MARI y anuncios visibles. |
| Identidad visual | Logos oficiales y paleta institucional aplicados sin alteraciones. |
| Coherencia academica | Programa academico / CEIS valida que el aula responde al RA y al syllabus. |
| Regresion | Ajustes criticos y altos verificados despues de la correccion. |

# 17. Decisiones de paso a Fase 9

| Resultado posible | Condicion | Decision |
| --- | --- | --- |
| Aprobada | Cumple criterios de cierre y no tiene incidencias criticas o altas abiertas. | Pasar a Fase 9: Implementacion y acompanamiento. |
| Aprobada con ajustes | No hay incidencias criticas; quedan hallazgos medios/bajos o altos con plan aprobado. | Pasar a Fase 9 solo si Coordinacion autoriza plan de ajuste antes de apertura. |
| No aprobada | Hay incidencias criticas o altas sin resolver que afectan aprendizaje, evaluacion o acceso. | No pasar a Fase 9; corregir y repetir prueba. |

# 18. Alertas o decisiones pendientes

| Alerta | Impacto | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Documento de Saberes partes 2 a 4 sigue pendiente por decision explicita del usuario. | Debe completarse o dejarse programado antes de apertura final para no afectar momentos 2, 3 y 4. | CEIS / gestor de contenido |
| Ponderaciones oficiales deben validarse por programa academico. | El centro de calificaciones no debe cerrarse como definitivo sin aprobacion. | Programa academico / Administrador LMS |
| Derechos de bibliografia y PDF local deben revisarse. | No cargar copias no autorizadas en LMS. | CRAI / Coordinacion de Virtualidad |
| Formato tecnico del OVA debe confirmarse. | H5P, SCORM u otro formato impacta trazabilidad y prueba tecnica. | Desarrollador e-learning / Administrador LMS |
| Modalidad individual o grupal final debe confirmarse. | Cambia grupos, wikis, rubricas y calificaciones. | Programa academico / Tutor |
| Protocolo etico de validacion con actores debe cerrarse. | Afecta instrumentos, evidencia y consentimiento informado. | CEIS / Programa academico |

# 19. Relacion de coherencia con fases anteriores

| Fase previa | Coherencia mantenida |
| --- | --- |
| Fase 0 | La prueba verifica que la carga y el diseno respondan a 3 creditos, 4 semanas y 144 horas. |
| Fase 1 | Los criterios disciplinares se contrastan con RA unico, saberes y evidencias del syllabus. |
| Fase 2 | La prueba pedagogica revisa la secuencia ABR aprobada. |
| Fase 3 | La prueba de evaluacion revisa rubricas, portafolio, sustentacion y retroalimentacion Gate 1. |
| Fase 4 | Las brechas academicas siguen visibles como alertas antes de apertura. |
| Fase 5 | La prueba revisa arquitectura del aula, bienvenida, escenario preliminar, detonante y Documento de Saberes Parte 1. |
| Fase 6 | La prueba verifica recursos e-learning, materiales complementarios, accesibilidad e identidad visual. |
| Fase 7 | La prueba valida el montaje LMS, navegacion, actividades, foros, tareas, cuestionarios, wikis, OVA y centro de calificaciones. |

# 20. Condicion de cierre de la fase

La Fase 8 puede cerrarse cuando el usuario, Coordinacion de Virtualidad o rol responsable apruebe:

La lista de chequeo de calidad y pruebas de usuario.

La matriz de pruebas por dimension y por rol.

La escala de severidad y el formato de registro de incidencias.

Los criterios de cierre para pasar a implementacion.

Las alertas pendientes que deben resolverse antes o durante la Fase 9.

# 21. Estado de la fase

Estado de la fase:

- Productos generados: protocolo de pruebas de usuario y calidad, matriz por dimensiones, matriz por roles, checklist general, checklist de accesibilidad, checklist de evaluacion, checklist comunicativo, escala de severidad, registro de incidencias, formato de reporte y criterios de cierre.

- Decisiones tomadas: la calidad se verificara en cuatro dimensiones: disciplinar, pedagogica, tecnologica y comunicativa; el paso a Fase 9 queda condicionado a no tener incidencias criticas abiertas y a cerrar o planificar hallazgos altos.

- Coherencia con fases anteriores: la prueba conserva syllabus, RA unico, ABR, Gate 1, recursos e-learning, montaje LMS, marca institucional y trazabilidad definidos en fases 0 a 7.

- Alertas o ajustes pendientes: completar Documento de Saberes partes 2 a 4 antes de apertura final; validar ponderaciones oficiales; revisar derechos bibliograficos; confirmar formato del OVA; definir modalidad individual/grupal; cerrar protocolo etico.

- Roles que deben aprobar: Coordinacion de Virtualidad, Administrador LMS, Programa academico, CEIS, tutor, disenador e-learning, desarrollador e-learning, CRAI y Soporte MARI cuando aplique.

- Solicitud de aprobacion: Por favor revise y apruebe esta fase antes de continuar con Fase 9: Implementacion y acompanamiento.

Estado de aprobacion: pendiente de aprobacion.