Fase 9. Implementacion y acompanamiento

Proceso de virtualizacion UOUA - Emprendimiento 1 / Fundamentos de Emprendimiento

Proceso de virtualizacion UOUA

Asignatura: Emprendimiento 1 / Fundamentos de Emprendimiento

Dependencia: Centro de Emprendimiento e Innovacion Sostenible - CEIS

Fuente principal: FO_03_Syllabus_desde_el_enfoque_de_resultados_de_aprendizaje_para_pregrado_y_posgrado_v6 (3).xlsx

Fases previas: Fases 0 a 8 aprobadas por el usuario; Fase 5 aprobada parcialmente con Documento de Saberes pendiente de completar en etapa posterior

Metodologia activa aprobada: Aprendizaje Basado en Retos (ABR)

Estado de esta fase: pendiente de aprobacion

Fuente markdown: fase_9_implementacion_acompanamiento_uoua_emprendimiento.md

Aplicacion institucional: logos oficiales, paleta UAmerica/CEIS, Montserrat y textos normativos.

# 1. Objetivo de la fase

Disenar el plan de implementacion y acompanamiento del aula virtual de Emprendimiento 1 / Fundamentos de Emprendimiento, definiendo como se activa el modulo, como intervienen el tutor, el consejero, el administrador LMS, Soporte MARI y la Coordinacion de Virtualidad, y como se garantiza el seguimiento academico, comunicativo, tecnologico y de permanencia durante las cuatro semanas del curso.

# 2. Insumos usados

| Insumo | Estado | Uso en la fase |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 aprobada | Disponible | Confirma 3 creditos, 4 semanas, modalidad virtual y 144 horas. |
| Fase 1 aprobada | Disponible | Confirma RA unico, saberes y evidencia Gate 1. |
| Fase 2 aprobada | Disponible | Define ABR, 15 horas de acompanamiento directo y 6 horas de acompanamiento indirecto. |
| Fase 3 aprobada | Disponible | Define evaluacion, rubricas, retroalimentacion y trazabilidad. |
| Fase 4 aprobada | Disponible | Mantiene alertas de validacion academica. |
| Fase 5 aprobada parcialmente | Disponible | Define arquitectura tecnopedagogica y Documento de Saberes Parte 1. |
| Fase 6 aprobada | Disponible | Entrega recursos didacticos, materiales complementarios y accesibilidad esperada. |
| Fase 7 aprobada | Disponible | Define estructura LMS, actividades, foros, tareas, wikis, cuestionarios y centro de calificaciones. |
| Fase 8 aprobada por el usuario | Disponible | Define criterios de calidad, pruebas de usuario, alertas y condiciones de paso a implementacion. |
| Manual de marca Universidad de America / CEIS | Disponible | Orienta comunicacion institucional, identidad visual y legibilidad del aula. |

# 3. Principios de implementacion

| Principio | Aplicacion en la ejecucion |
| --- | --- |
| Acompanamiento visible | El estudiante identifica desde el inicio quien lo acompana, por que canal y en que tiempos. |
| Ruta ABR activa | Cada semana corresponde a un momento del reto y produce una evidencia para el portafolio Gate 1. |
| Comunicacion oportuna | Las consultas academicas y de seguimiento se atienden dentro de 24 horas habiles cuando aplique. |
| Retroalimentacion accionable | Cada devolucion orienta que conservar, que ajustar y cual es el siguiente paso del portafolio. |
| Alerta temprana | Ausencias, no entregas, bajo desempeno o problemas tecnicos activan seguimiento de tutor, consejero o MARI. |
| Trazabilidad | Foros, mensajes, calificaciones, rubricas, tutoria y soportes quedan documentados en LMS o canal institucional. |
| Accesibilidad e inclusion | Se mantienen alternativas para recursos, grabaciones, transcripciones y ajustes razonables cuando aplique. |
| Identidad institucional | Las comunicaciones conservan tono U. America / CEIS y remiten a canales oficiales. |

# 4. Alcance operativo

| Momento | Duracion | Foco de implementacion | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Preapertura | 2 a 5 dias antes del inicio | Activacion del aula, verificacion final, mensaje de bienvenida y agenda. | Aula lista, enlaces activos y estudiantes informados. |
| Semana 1 | Definicion del reto | Bienvenida, diagnostico, problema, actores y ficha inicial. | Estudiantes ubicados en la ruta y primera evidencia entregada. |
| Semana 2 | Ideacion | Hipotesis, supuestos, instrumentos y wiki colaborativa. | Instrumentos exploratorios listos para validacion. |
| Semana 3 | Solucion e implementacion | Levantamiento de evidencia, bitacora y prototipo de baja fidelidad. | Evidencia positiva/negativa y prototipo en avance. |
| Semana 4 | Validacion y evaluacion | Decision Gate 1, portafolio, sustentacion y cierre. | Portafolio evaluado y decision argumentada. |
| Postcierre | 2 a 5 dias despues del cierre | Calificaciones, retroalimentacion final y reporte de implementacion. | Cierre academico y datos para Fase 10. |

# 5. Roles especializados

| Rol | Responsabilidades principales | Evidencias de gestion |
| --- | --- | --- |
| Tutor | Orientar el reto, dinamizar foros, realizar encuentros sincronicos, retroalimentar evidencias, calificar con rubrica y activar alertas academicas. | Anuncios, respuestas en foros, retroalimentaciones, calificaciones, actas o grabaciones de encuentros. |
| Consejero | Acompanhar permanencia, contactar estudiantes con riesgo, registrar seguimiento y articular apoyos institucionales. | Registro de alertas, mensajes de contacto, remisiones y cierre de casos. |
| Administrador LMS | Mantener disponibilidad del aula, permisos, fechas, grupos, centro de calificaciones, finalizacion y reportes. | Bitacora tecnica, reportes LMS, ajustes de configuracion. |
| Soporte MARI | Atender incidentes tecnicos de acceso, plataforma, carga de archivos o herramientas institucionales. | Ticket, trazabilidad del caso y confirmacion de solucion. |
| Coordinacion de Virtualidad | Supervisar calidad de implementacion, revisar indicadores y decidir ajustes operativos. | Informe semanal o acta de seguimiento. |
| Programa academico / CEIS | Validar coherencia disciplinar y resolver decisiones academicas pendientes. | Concepto academico y aprobacion de ajustes relevantes. |
| CRAI / Biblioteca | Apoyar acceso a bibliografia y recursos autorizados. | Validacion de enlaces y orientaciones de acceso. |
| Estudiante | Participar, consultar recursos, entregar evidencias, responder retroalimentacion y reportar barreras. | Entregas, participaciones, bitacora y portafolio Gate 1. |

# 6. Rol del tutor

| Momento | Acciones del tutor | Canal | Frecuencia / plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Preapertura | Publicar bienvenida, confirmar calendario, revisar enlaces y preparar primer encuentro. | Anuncios LMS / calendario | Antes del dia 1. |
| Inicio de semana | Publicar orientacion semanal con foco, entregables y criterios. | Anuncios LMS | Primer dia habil de cada semana. |
| Durante la semana | Resolver dudas, dinamizar foros, revisar avance y orientar ajustes. | Foro de dudas / mensajeria LMS | Respuesta dentro de 24 horas habiles cuando aplique. |
| Encuentros sincronicos | Facilitar sesiones, registrar asistencia, compartir grabacion o memoria. | Herramienta institucional de videoconferencia | Segun calendario operativo. |
| Evaluacion formativa | Revisar evidencias parciales y entregar comentarios accionables. | Tareas, foros, wikis, rubricas | En puntos de control de cada semana. |
| Evaluacion sumativa | Calificar portafolio y sustentacion Gate 1 con rubrica. | LMS / rubrica analitica | Semana 4 y postcierre. |
| Alertas | Identificar estudiantes sin acceso, sin entrega, con bajo desempeno o baja interaccion. | Reportes LMS / mensajeria / consejeria | Revision minima dos veces por semana. |
| Cierre | Publicar retroalimentacion final, recomendaciones y enlace con Emprendimiento 2. | Anuncios LMS / calificaciones | Postcierre. |

# 7. Rol del consejero

| Tipo de acompanamiento | Accion | Disparador | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanencia | Contactar estudiantes sin ingreso o sin actividad. | Sin acceso al aula en los primeros 3 dias o inactividad mayor a 5 dias. | Registro de contacto y estado del caso. |
| Academico-preventivo | Apoyar plan de recuperacion con tutor. | No entrega de evidencia clave o desempeno bajo en actividad formativa. | Plan breve con actividad, fecha y responsable. |
| Bienestar y orientacion | Identificar barreras personales, de conectividad o tiempo. | Estudiante reporta dificultad o tutor activa alerta. | Remision o acompanamiento institucional. |
| Comunicacion | Recordar fechas criticas y canales oficiales. | Semana con entrega evaluable o sustentacion. | Mensaje enviado y respuesta del estudiante si aplica. |
| Cierre de riesgo | Confirmar si la alerta fue atendida. | Despues de contacto o ajuste de entrega. | Caso cerrado, escalado o en seguimiento. |

# 8. Acompanamiento directo

El acompanamiento directo se organiza en 15 horas sincronicas, de acuerdo con la planeacion didactica aprobada.

| Encuentro | Semana | Horas | Proposito | Producto asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Apertura y metodologia ABR | Semana 1 | 3 | Presentar asignatura, RA, reto Gate 1, reglas de comunicacion, integridad academica y ruta de evidencias. | Diagnostico inicial y comprension de ruta. |
| 2. Tutoria de definicion del reto | Semana 1 | 2 | Retroalimentar problema, actores, contexto y alcance. | Ficha de problema y mapa de actores ajustados. |
| 3. Tutoria de ideacion e instrumentos | Semana 2 | 2 | Revisar hipotesis, supuestos, preguntas e instrumento exploratorio. | Instrumento listo para validacion. |
| 4. Tutoria de validacion y prototipo | Semana 3 | 2 | Orientar levantamiento de evidencia, analisis preliminar y prototipo. | Matriz de evidencia y prototipo en avance. |
| 5. Retroalimentacion pre-Gate 1 | Semana 4 | 3 | Revisar coherencia problema-evidencia-prototipo-decision antes de entrega final. | Portafolio ajustado antes de sustentacion. |
| 6. Sustentacion evaluativa Gate 1 | Semana 4 | 3 | Evaluar portafolio, decision y comunicacion de aprendizajes. | Sustentacion y decision Gate 1. |
| Total |  | 15 |  |  |

# 9. Acompanamiento indirecto

El acompanamiento indirecto se organiza en 6 horas de seguimiento asincronico, comunicacion y monitoreo.

| Semana | Horas | Acciones | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | 1.5 | Monitorear ingresos, diagnostico, dudas iniciales y participacion en foro. | Reporte LMS, respuestas en foro y alertas tempranas. |
| Semana 2 | 1.5 | Revisar avance de wiki, instrumentos y mensajes individuales. | Comentarios en wiki, mensajes y registro de casos. |
| Semana 3 | 1.5 | Acompanhar evidencias, prototipo, dificultades tecnicas y trazabilidad. | Retroalimentacion asincronica, tickets MARI si aplica. |
| Semana 4 | 1.5 | Recordar portafolio, sustentacion, autoevaluacion y cierre de pendientes. | Anuncios, mensajes, seguimiento de entregas y alertas finales. |
| Total | 6 |  |  |

# 10. Tutorias

| Tipo de tutoria | Modalidad | Uso | Criterios de prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Tutoria grupal programada | Sincronica | Orientar retos comunes de cada momento ABR. | Todos los estudiantes. |
| Tutoria de equipo | Sincronica o asincronica | Revisar avances de proyecto, instrumentos, evidencia o prototipo. | Equipos con dudas metodologicas o bloqueo en evidencia. |
| Tutoria individual | Mensajeria LMS o videollamada breve | Atender casos de desempeno, accesibilidad, permanencia o dificultad particular. | Estudiantes con alerta academica, tecnica o de permanencia. |
| Tutoria de retroalimentacion | Sincronica / LMS | Aclarar rubrica y acciones de mejora tras entrega parcial. | Evidencias con desempeno bajo o ajustes sustanciales. |

Reglas operativas:

Toda tutoria debe quedar registrada con fecha, tema, acuerdos y siguiente paso.

Las tutorias no sustituyen entregas evaluables; orientan su mejora.

Si la tutoria detecta barrera de permanencia, el tutor activa consejeria.

Si la tutoria detecta barrera tecnica, el tutor remite a MARI y documenta el caso.

# 11. Foros

| Foro | Responsable | Funcion en implementacion | Gestion esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Anuncios del tutor | Tutor | Comunicacion oficial de fechas, cambios, recordatorios y cierres. | Publicar al inicio de cada semana y antes de entregas criticas. |
| Dudas academicas | Tutor | Resolver preguntas sobre conceptos, actividades, rubricas y portafolio. | Responder dentro de 24 horas habiles cuando aplique. |
| Dudas tecnicas y soporte | Tutor / Soporte MARI | Orientar incidentes de acceso, carga de archivos o uso de herramientas. | Derivar a MARI cuando exceda orientacion basica. |
| Defino mi reto | Tutor / estudiantes | Socializar problema, actores y pertinencia inicial. | Retroalimentar con preguntas que fortalezcan delimitacion. |
| Socializacion Gate 1 | Tutor / estudiantes | Cerrar aprendizajes y proyeccion a Emprendimiento 2. | Promover reflexion sobre evidencia, decision y mejora. |

# 12. Mensajeria LMS

| Uso permitido | Responsable | Plazo sugerido | Observacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Dudas individuales sobre actividades o evaluacion | Tutor | 24 horas habiles cuando aplique | Si la duda beneficia al grupo, consolidar respuesta en foro. |
| Seguimiento a no ingreso o no entrega | Tutor / consejero | 24 horas habiles desde deteccion | Registrar contacto y respuesta. |
| Alertas tempranas academicas | Tutor | 24 horas habiles desde deteccion | Informar accion requerida y fecha de recuperacion si procede. |
| Alertas de permanencia | Consejero | Segun protocolo institucional | Mantener confidencialidad y registro institucional. |
| Incidentes tecnicos | Soporte MARI | Segun SLA institucional | El tutor orienta, pero no reemplaza el soporte tecnico. |

# 13. Encuentros sincronicos

| Elemento | Lineamiento operativo |
| --- | --- |
| Convocatoria | Publicar enlace, fecha, hora, proposito y preparacion minima con al menos 24 horas de anticipacion cuando aplique. |
| Apertura | Iniciar con agenda breve, producto esperado y conexion con el portafolio Gate 1. |
| Participacion | Usar preguntas, revision de avances, ejemplos y espacios de consulta. |
| Grabacion | Grabar cuando la politica institucional lo permita y publicar acceso para consulta posterior. |
| Accesibilidad | Compartir presentacion, resumen o transcripcion cuando aplique. |
| Cierre | Dejar acuerdos, proxima entrega, fecha limite y canal de dudas. |
| Trazabilidad | Registrar asistencia, acuerdos y materiales compartidos. |

# 14. Retroalimentacion

| Evidencia | Tipo de retroalimentacion | Momento | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnostico inicial | Automatica y orientadora | Inicio de Semana 1 | LMS / tutor |
| Foro Defino mi reto | Preguntas de profundizacion y criterios de pertinencia | Semana 1 | Tutor |
| Ficha de problema y mapa de actores | Comentario descriptivo y lista de chequeo | Cierre Semana 1 | Tutor |
| Wiki de hipotesis e ideacion | Comentarios sobre verificabilidad, coherencia y etica | Semana 2 | Tutor / pares |
| Instrumento exploratorio | Recomendaciones metodologicas y eticas | Cierre Semana 2 | Tutor |
| Registros de validacion | Comentarios sobre evidencia positiva/negativa y trazabilidad | Semana 3 | Tutor |
| Prototipo de baja fidelidad | Comentarios sobre coherencia con problema y evidencia | Cierre Semana 3 | Tutor / pares |
| Portafolio Gate 1 | Rubrica analitica y comentarios de mejora | Semana 4 / postcierre | Tutor |
| Sustentacion Gate 1 | Devolucion oral o escrita sobre decision y argumentacion | Semana 4 | Tutor |

La retroalimentacion debe indicar tres elementos: logro observado, ajuste prioritario y siguiente accion concreta.

# 15. Alertas tempranas

| Nivel | Disparador | Responsable inicial | Accion |
| --- | --- | --- | --- |
| Amarilla | No ingreso al aula durante los primeros 3 dias. | Tutor | Mensaje LMS con orientacion y recordatorio de ruta. |
| Amarilla | Diagnostico sin completar antes del primer cierre. | Tutor | Recordatorio y enlace directo al recurso. |
| Naranja | No entrega de ficha, instrumento, evidencia o prototipo. | Tutor / consejero | Contacto individual, identificacion de barrera y plan breve de recuperacion. |
| Naranja | Participacion baja en foro o wiki colaborativa. | Tutor | Pregunta orientadora, recordatorio de criterios y seguimiento. |
| Naranja | Desempeno bajo en evidencia formativa. | Tutor | Retroalimentacion priorizada y sugerencia de tutoria. |
| Roja | No contacto despues de dos intentos institucionales. | Consejero | Escalamiento segun protocolo de permanencia. |
| Roja | Incidente tecnico bloquea entrega evaluable. | Soporte MARI / tutor | Ticket MARI, evidencia del incidente y alternativa temporal si procede. |
| Roja | Riesgo etico en interaccion con actores externos. | Tutor / CEIS | Detener actividad, orientar ajuste y escalar a programa si aplica. |

# 16. Soporte tecnico via MARI

| Paso | Accion | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar si el problema es academico, de uso LMS o tecnico. | Tutor / estudiante | Descripcion del caso. |
| 2 | Orientar solucion basica si corresponde: navegador, archivo, enlace, acceso. | Tutor | Mensaje de orientacion. |
| 3 | Escalar a MARI cuando el problema impide acceso, entrega, visualizacion o calificacion. | Estudiante / tutor | Ticket o reporte institucional. |
| 4 | Registrar numero de caso o soporte recibido. | Estudiante / tutor | Evidencia adjunta en LMS o registro de seguimiento. |
| 5 | Definir alternativa academica temporal si el incidente afecta una entrega. | Tutor / Programa si aplica | Nueva instruccion, plazo o medio autorizado. |
| 6 | Cerrar caso cuando el estudiante pueda continuar. | Soporte MARI / tutor | Confirmacion de solucion. |

# 17. Calendario operativo de acompanamiento

| Periodo | Dia sugerido | Accion | Canal | Responsable | Producto / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preapertura | -5 a -2 dias | Verificar aula, enlaces, fechas, rubricas, calificaciones y recursos criticos. | LMS | Administrador LMS / tutor | Checklist de apertura. |
| Preapertura | -2 dias | Publicar mensaje de bienvenida y agenda de Semana 1. | Anuncios LMS | Tutor | Anuncio inicial. |
| Semana 1 | Dia 1 | Encuentro 1: apertura, RA, ABR, Gate 1, reglas y soporte. | Videoconferencia | Tutor | Grabacion o memoria. |
| Semana 1 | Dia 2 | Revisar ingresos, diagnostico y primeras dudas. | Reporte LMS / foro | Tutor | Lista de estudiantes con alerta amarilla. |
| Semana 1 | Dia 3 | Publicar recordatorio de foro y ficha de problema. | Anuncios / foro | Tutor | Recordatorio enviado. |
| Semana 1 | Dia 4 | Encuentro 2: tutoria de definicion del reto. | Videoconferencia | Tutor | Acuerdos de ajuste. |
| Semana 1 | Dia 5 | Revisar entregas y activar alertas por no participacion. | LMS / mensajeria | Tutor / consejero | Registro de alertas. |
| Semana 2 | Dia 1 | Publicar orientacion de ideacion, hipotesis e instrumento. | Anuncios LMS | Tutor | Guia semanal. |
| Semana 2 | Dia 2 | Revisar wiki e intervenir con preguntas orientadoras. | Wiki / comentarios | Tutor | Comentarios en wiki. |
| Semana 2 | Dia 3 | Encuentro 3: tutoria de ideacion e instrumentos. | Videoconferencia | Tutor | Instrumentos ajustados. |
| Semana 2 | Dia 4 | Seguimiento a equipos o estudiantes con bloqueo. | Mensajeria / tutoria | Tutor / consejero | Registro de seguimiento. |
| Semana 2 | Dia 5 | Verificar entrega de instrumento y activar alertas. | LMS | Tutor | Lista de pendientes y acciones. |
| Semana 3 | Dia 1 | Publicar orientacion de validacion, evidencia y prototipo. | Anuncios LMS | Tutor | Guia semanal. |
| Semana 3 | Dia 2 | Monitorear bitacora, evidencia y dificultades tecnicas. | LMS / MARI | Tutor / soporte | Casos documentados. |
| Semana 3 | Dia 3 | Encuentro 4: tutoria de validacion y prototipo. | Videoconferencia | Tutor | Ajustes de evidencia y prototipo. |
| Semana 3 | Dia 4 | Retroalimentar avances de matriz de evidencia. | Tarea / comentarios | Tutor | Comentarios accionables. |
| Semana 3 | Dia 5 | Revisar prototipo y activar alertas por no entrega. | LMS / mensajeria | Tutor / consejero | Seguimiento a pendientes. |
| Semana 4 | Dia 1 | Publicar orientacion de cierre, portafolio y sustentacion. | Anuncios LMS | Tutor | Guia de cierre. |
| Semana 4 | Dia 2 | Encuentro 5: retroalimentacion pre-Gate 1. | Videoconferencia | Tutor | Portafolios ajustados. |
| Semana 4 | Dia 3 | Revisar OVA Decide Gate 1 y preparacion de sustentacion. | LMS / foro | Tutor | Reporte de avance. |
| Semana 4 | Dia 4 | Encuentro 6: sustentacion evaluativa Gate 1. | Videoconferencia | Tutor / estudiantes | Sustentaciones y rubricas. |
| Semana 4 | Dia 5 | Cerrar autoevaluacion, coevaluacion y pendientes. | LMS / anuncios | Tutor | Cierre de actividades. |
| Postcierre | +1 a +3 dias | Publicar retroalimentacion final y calificaciones. | LMS | Tutor | Calificaciones y comentarios. |
| Postcierre | +3 a +5 dias | Consolidar hallazgos para seguimiento y mejora. | Informe interno | Tutor / Coordinacion | Insumo para Fase 10. |

# 18. Matriz de comunicacion

| Comunicacion | Canal | Responsable | Audiencia | Frecuencia / plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bienvenida y ruta inicial | Anuncios LMS | Tutor | Estudiantes | Preapertura y Dia 1. |
| Orientacion semanal | Anuncios LMS | Tutor | Estudiantes | Inicio de cada semana. |
| Dudas academicas | Foro de dudas | Tutor | Estudiantes | Respuesta dentro de 24 horas habiles cuando aplique. |
| Casos individuales | Mensajeria LMS | Tutor / consejero | Estudiante especifico | Segun alerta o solicitud. |
| Soporte tecnico | MARI | Soporte tecnico | Estudiante / tutor | Segun SLA institucional. |
| Recordatorios de entrega | Anuncios / mensajeria | Tutor | Estudiantes | 24 a 48 horas antes de cierre. |
| Alertas de permanencia | Mensajeria / canal institucional | Consejero | Estudiante en riesgo | Segun protocolo. |
| Cambios de agenda | Anuncios LMS | Tutor / Coordinacion | Estudiantes | Tan pronto se confirme el cambio. |
| Cierre y proyeccion | Anuncios LMS | Tutor | Estudiantes | Semana 4 / postcierre. |

# 19. Evidencias de implementacion

| Evidencia | Responsable | Uso posterior |
| --- | --- | --- |
| Registro de accesos y finalizacion | Administrador LMS / tutor | Seguimiento de participacion y Fase 10. |
| Asistencia o visualizacion de encuentros | Tutor | Alertas y acompanamiento. |
| Participacion en foros y wikis | Tutor | Evaluacion formativa y colaboracion. |
| Mensajes y respuestas a estudiantes | Tutor / consejero | Trazabilidad de acompanamiento. |
| Tickets MARI | Soporte / tutor | Analisis de soporte tecnico. |
| Rubricas y calificaciones | Tutor | Evaluacion Gate 1 y desempeno academico. |
| Autoevaluacion y coevaluacion | Tutor | Reflexion de aprendizaje y colaboracion. |
| Reporte de alertas tempranas | Tutor / consejero | Permanencia y mejora continua. |
| Informe de cierre operativo | Coordinacion / tutor | Insumo principal para Fase 10. |

# 20. Criterios de calidad de la fase

| Criterio | Verificacion |
| --- | --- |
| Acompanamiento directo cumplido | 15 horas sincronicas programadas, realizadas o con alternativa documentada. |
| Acompanamiento indirecto cumplido | 6 horas de seguimiento asincronico registradas. |
| Comunicacion oportuna | Dudas y mensajes atendidos dentro de 24 horas habiles cuando aplique. |
| Alertas tempranas activas | Casos de no ingreso, no entrega, bajo desempeno o soporte tecnico registrados y gestionados. |
| Retroalimentacion pertinente | Evidencias reciben comentarios orientados a mejora del portafolio Gate 1. |
| Trazabilidad LMS | Foros, tareas, wikis, OVA, calificaciones y mensajes conservan registro. |
| Soporte MARI operativo | La ruta de soporte tecnico es visible y se usa cuando hay incidentes. |
| Coherencia ABR | Cada semana mantiene el momento ABR aprobado y sus evidencias. |
| Identidad institucional | Comunicaciones y recursos conservan tono, marca y canales oficiales. |

# 21. Alertas o decisiones pendientes

| Alerta | Impacto | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Documento de Saberes partes 2 a 4 sigue pendiente por decision explicita del usuario. | Debe resolverse antes de apertura final o documentarse como plan de actualizacion por semanas 2 a 4. | CEIS / gestor de contenido |
| Ponderaciones oficiales del centro de calificaciones siguen sujetas a validacion. | Puede afectar comunicacion evaluativa y calificacion final. | Programa academico / Administrador LMS |
| Formato final del OVA Decide Gate 1 debe confirmarse. | Impacta trazabilidad y soporte tecnico durante Semana 4. | Desarrollador e-learning / Administrador LMS |
| Derechos de bibliografia y acceso CRAI deben verificarse. | Evita distribuir copias no autorizadas. | CRAI / Coordinacion de Virtualidad |
| Modalidad individual/grupal final debe confirmarse. | Impacta grupos, wikis, tutoria y coevaluacion. | Programa academico / tutor |
| Protocolo etico de interaccion con actores externos debe estar visible. | Impacta entrevistas, observaciones, encuestas y manejo de datos. | CEIS / Programa academico |

# 22. Relacion de coherencia con fases anteriores

| Fase previa | Coherencia mantenida |
| --- | --- |
| Fase 0 | La implementacion conserva duracion de 4 semanas, 3 creditos y 144 horas. |
| Fase 1 | El acompanamiento se orienta al RA unico y al portafolio Gate 1. |
| Fase 2 | Se ejecutan los momentos ABR y la distribucion de 15 horas directas y 6 indirectas. |
| Fase 3 | La retroalimentacion, rubricas y calificaciones siguen la estrategia evaluativa aprobada. |
| Fase 4 | Las decisiones academicas pendientes se mantienen como alertas operativas. |
| Fase 5 | Se acompana la arquitectura del aula, bienvenida, detonante y Documento de Saberes disponible. |
| Fase 6 | Se incorporan los recursos didacticos y materiales complementarios en los momentos previstos. |
| Fase 7 | Se usa el montaje LMS, canales, actividades y centro de calificaciones configurado. |
| Fase 8 | Se toman como punto de partida los criterios de calidad, pruebas, alertas e incidencias. |

# 23. Condicion de cierre de la fase

La Fase 9 puede cerrarse cuando el usuario, Coordinacion de Virtualidad o rol responsable apruebe:

El plan de implementacion y acompanamiento.

Las responsabilidades del tutor, consejero, administrador LMS, MARI y Coordinacion.

El calendario operativo de acompanamiento.

Los mecanismos de comunicacion dentro de 24 horas habiles cuando aplique.

El esquema de tutorias, foros, mensajeria, encuentros sincronicos, retroalimentacion y alertas tempranas.

Las alertas pendientes que deben alimentar la Fase 10 de seguimiento y mejora continua.

# 24. Estado de la fase

Estado de la fase:

- Productos generados: plan de implementacion y acompanamiento, roles operativos, plan de acompanamiento directo e indirecto, tutoria, foros, mensajeria LMS, encuentros sincronicos, retroalimentacion, alertas tempranas, soporte MARI, calendario operativo, matriz de comunicacion y evidencias de implementacion.

- Decisiones tomadas: el tutor lidera orientacion academica y evaluacion; el consejero lidera permanencia y alertas; MARI atiende incidentes tecnicos; la comunicacion academica se atiende dentro de 24 horas habiles cuando aplique; la implementacion sigue cuatro semanas ABR y cierra con Gate 1.

- Coherencia con fases anteriores: el plan ejecuta syllabus, RA unico, ABR, Gate 1, recursos e-learning, montaje LMS, pruebas de calidad y trazabilidad definidos en fases 0 a 8.

- Alertas o ajustes pendientes: completar Documento de Saberes partes 2 a 4 antes de apertura final; validar ponderaciones oficiales; confirmar OVA; validar derechos bibliograficos; definir modalidad individual/grupal; cerrar protocolo etico.

- Roles que deben aprobar: Coordinacion de Virtualidad, Programa academico, CEIS, tutor, consejero, Administrador LMS, Soporte MARI y CRAI cuando aplique.

- Solicitud de aprobacion: Por favor revise y apruebe esta fase antes de continuar con Fase 10: Seguimiento y mejora continua.

Estado de aprobacion: pendiente de aprobacion.